| BAN QUẢN LÝ CÁC KCX&CN TPHCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 132/ KH-CĐBC-QLKH&HTQT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Hoạt động nghiên cứu Khoa học

năm học 2015-2016

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Từng bước đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp;

- Tạo điều kiện để giảng viên phát huy khả năng sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ NCKH làm cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy;

- Tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với NCKH, phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

1.2. Yêu cầu

- Đảm bảo quản lý hoạt động NCKH đúng quy định;

- Công trình NCKH phải thể hiện tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học;

- Tuyệt đối không sao chép từ những đề tài, bài báo hay công trình nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố trước đó.

2. Nội dung hoạt động NCKH trong năm học 2015-2016

2.1. Tổ chức học tập bồi dưỡng

- Tổ chức đợt tập huấn về NCKH  sư phạm ứng dụng cho cán bộ, giảng viên;

- Tổ chức tập huấn về NCKH cho sinh viên.

2.2. Thực hiện các đề tài NCKH

2.2.1. NCKH cấp Bộ, cấp Thành phố

2.2.2. NCKH cấp Trường:

- Các đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của BGH;

- Các đề tài nghiên cứu theo đề xuất của các đơn vị;

2.2.3. NCKH cấp Khoa-Bộ môn:

- Rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đề cương môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên khảo phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập trong Khoa, Trường;

- Các đề tài nghiên cứu nhằm cải tiến chất lượng quản lý, giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập;

- Các đề tài nghiên cứu nhằm cải tiến kỹ thuật, sản xuất sản phẩm mới, tham gia triển khai áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đời sống;

- Viết bài và báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học;

- Viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học trong và ngoài nước.

- Thực hiện công trình tham dự hội thi sáng tạo khoa học công nghệ;

2.2.4. NCKH sinh viên:

- Bước đầu làm quen với NCKH, thực hiện đề tài NCKH các cấp thuộc lĩnh vực được đào tạo dưới sự hướng dẫn của giảng viên hoặc tham gia đề tài NCKH của giảng viên; tham gia triển khai áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đời sống;

- Tham gia viết bài và báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học;

- Tham gia viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học trong và ngoài nước;

- Tham gia công trình tham dự hội thi sáng tạo khoa học công nghệ.

2.3. Hội nghị, hội thảo

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2015-2016;

- Các Khoa, Bộ môn  phối hợp tổ chức các hội thảo (Seminars) chuyên đề theo lĩnh vực chuyên môn.

2.4. Tham dự giải thưởng NCKH các cấp

Các đề tài NCKH có chất lượng sẽ được chọn  để gửi tham dự giải thưởng các cấp.

3. Quy trình đăng ký, xét duyệt, nghiệm thu

3.1. Đăng kí

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện viết đề cương, thuyết minh nghiên cứu gửi về Khoa, Bộ môn.

3.2. Xét duyệt đề tài, cấp kinh phí

- Các Khoa, Bộ môn thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH sơ bộ của giảng viên, sinh viên và lập danh sách đề nghị Trường phê duyệt (gởi cho Phòng QLKH & HTQT);

- P.QLKH&HTQT tham mưu lập Hội đồng xét duyệt trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Nếu đề tài được chấp thuận, Trường sẽ lập thủ tục cấp kinh phí triển khai đề tài.

3.3. Đánh giá - Nghiệm thu

- Sau khi đề tài được chấp thuận, giảng viên, sinh viên tiến hành nghiên cứu theo kế hoạch;

- Khi kết thúc việc nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tiến hành viết báo cáo tổng kết, kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu sơ bộ cấp Khoa;

- Trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức;

- Những đề tài có chất lượng tốt  được tuyển chọn tham dự giải thưởng các cấp.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện NCKH theo quy định hiện hành của Nhà trường.

5. Kế hoạch tiến độ tổ chức thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lập kế hoạch NCKH năm học 2015-2016, thông báo đến Khoa, giảng viên, sinh viên; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng về NCKH sư phạm ứng dụng; Tổ chức giới thiệu về NCKH sinh viên. | Từ tháng 9-10/2015 Tháng 10/2015 Tháng 12/2015 | P. QLKH & HTQT, P.QLKH&HTQT, Các Khoa, GV P.QLKH&HTQT, Các Khoa, GV, SV |
| Đăng ký đề tài, Xét duyệt đề cương: |
|  | Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên đăng ký đề tài và nộp đề cương nghiên cứu về Khoa. Đối với đề tài NCKH SV cần có danh sách phân công Gv hướng dẫn. | Trước 30/10/2015 | Các khoa, GV, SV |
|  | Khoa tổ chức Hội đồng chấm vòng sơ loại đề cương nghiên cứu; chuyển hồ sơ về P.QLKH&HTQT. | Trước 15/11/2015 | Các khoa, GV,SV; P.QLKH&HTQT |
|  | Tổng hợp danh sách đề tài và đề xuất Hội đồng xét duyệt đề cương, trình Hiệu trưởng phê duyệt. | Trước ngày 20/11/2015 | Các Khoa, P.QLKH&HTQT |
|  | Quyết định lập HĐ xét duyệt đề cương; Họp HĐ Xét duyệt đề cương | 01 – 10/11/2015 | BGH, P.QLKH&HTQT |
|  | Tổng hợp danh sách đề tài được duyệt thực hiện, trao đổi, thống nhất với các Khoa Chỉnh sửa đề cương (nếu có) Trình Ban Giám hiệu và thông báo kinh phí hỗ trợ của Nhà trường phân bổ cho từng đề tài. | 22/11 – 30/11/2015 | P.QLKH&HTQT Các Khoa |
|  | Quyết định duyệt thực hiện đề tài | 01 – 10/12/2015 | BGH P.QLKH&HTQT |
|  | Thời gian chính thức thực hiện đề tài. | 01/12/2015 – 01/05/2016 | Các Khoa, GV, SV |
| Nghiệm thu đề tài: |
|  | Tổng hợp danh sách đề tài xét nghiệm thu (Khoa đã tổ chức nghiệm thu sơ loại) , nộp về PQLKH&HTQT | Trước ngày 30/04/2016 | Các khoa |
|  | Quyết định lập HĐ nghiệm thu | 20 – 30/04/2016 | BGH, P.QLKH&HTQT |
|  | Họp nghiệm thu đề tài | 04 – 15/05/2016 | HĐ nghiệm thu |
|  | Tổng hợp hồ sơ nghiệm thu | Trước ngày 20/5/2016 | P.QLKH&HTQT |
|  | Quyết định nghiệm thu đề tài NCKH | 20 – 25/5/2016 | BGH P.QLKH&HTQT |
|  | Gửi công trình dự giải thưởng các cấp | Tháng 6- 8/2016 | P.QLKH&HTQT |
|  | - Xác nhận khối lượng công tác NCKH GV; Đề xuất khen thưởng GV NCKH; - Đề xuất cộng điểm, khen thưởng, cập nhật thành tích cho sinh viên đạt thành tích cao trong NCKH. | Tháng 6-8/2016 | P.QLKH&HTQT P. Đào tạo, Các Khoa |
|  | Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2015-2016 | Tháng 8/2016 | P.QLKH&HTQT, |

6. Phân công nhiệm vụ

6.1. Phòng QLKH&HTQT

Là đầu mối tham mưu lập kế hoạch NCKH năm học cho toàn trường, xây dựng các biểu mẫu, tổng hợp, theo dõi việc triển khai kế hoạch NCKH năm học.

6.2. Các Khoa, Bộ môn trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch NCKH năm học chung của Nhà trường các Khoa, Bộ môn xây dựng kế hoạch NCKH cho đơn vị mình. Phân công giảng viên tham gia thực hiện các đề tài NCKH, phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH;

- Tổ chức Hội đồng chấm sơ loại đề cương, chấm nghiệm thu sơ loại.

6.3. Phòng KTTV

Hướng dẫn quy trình thủ tục liên quan về cấp kinh phí cho đề tài, thanh quyết toán các chi phí liên quan đến hoạt động NCKH.

7. Quy định về hồ sơ, biểu mẫu

- Biểu mẫu do P.QLKH&HTQT ban hành;

-Hồ sơ bao gồm:

| STT | LOẠI HỒ SƠ |
| --- | --- |
| 1 | Phiếu đăng ký đề tài |
| 2 | Giấy đề nghị thành lập Hội đồng cơ sở |
| 3 | Quyết định thành lập Hội đồng cơ sở |
| 4 | Tờ trình duyệt đề tài của P.QLKH&HTQT |
| 5 | Xét tên đề tài + Phiếu nhận xét tên đề tài + Biên bản họp Hội đồng xét tên đề tài |
| 6 | Thuyết minh đề cương + Thuyết minh đề cương + Đề cương + Phiếu nhận xét thuyết minh đề cương + Phiếu đánh giá thuyết minh đề cương + Dự toán kinh phí + Biên bản họp Hội đồng nhận xét đề cương |
| 7 | Quyết định duyệt đề tài |
| 8 | Báo cáo tình hình thực hiện đề tài |
| 9 | Nghiệm thu đề tài + Phiếu nhận xét nội dung đề tài + Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài + Biên bản nghiệm thu (02) |
| 10 | + Tác phẩm (Tài liệu đã hoàn chỉnh): 03 bộ + Dĩa CD chứa tác phẩm: 03 cái |

| Nơi nhận: - HĐQT (để b/c); - BGH (để b/c); - Các đơn vị (để t/h); - Lưu: TC-HC-QT, QLKH&HTQT. | KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) ThS. Nguyễn Thế Lực |
| --- | --- |